UCHWAŁA NR XXXVII/219/22

RADY GMINY  W KIERNOZI

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057; z 2022. Poz. 1079) Rada Gminy w Kiernozi uchwala co, następuje:

§1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do

Uchwały Nr XXXVII/219/22

Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 7 września 2022 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030 zwanej dalej Strategią:

1) powołanie w drodze zarządzenia Wójt Gminy zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030, zwanego dalej Zespołem, i dokonanie wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy w Kiernozi, gminnych jednostek organizacyjnych, Radnych Rady Gminy Kiernozia. Do zadań Zespołu należeć będzie:

a) opracowanie założeń do projektu Strategii,

b) pomoc przy opracowaniu projektu Strategii;

2) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Kiernozia w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Kiernozia;

3) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych;

4) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 3;

5) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) w trybie, o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;

6) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) ;

7) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;

8) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

9) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kiernozi w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz o formie, terminie Konsultacji, o którym mowa w pkt 5;

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kiernozi oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kiernozi do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

| l.p. | Zadanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030 | 16.09.2022 |
| 2. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Kiernozia | 20.09.2022 – 25.10.2022 |
| 3. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych | 1.10.2022 – 25.10.2022 |
| 4. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) | 14.11.2022 |
| 5. | Ogłoszenie o Konsultacjach | 16.11.2022 |
| 6. | Przeprowadzenie Konsultacji | 16.11.2022 – 24.12.2022 |
| 7. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019r. poz. 1295 ze zm.) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kiernozi; | Do 30.12.2022 |
| 8. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | 30.12.2022 |
| 9. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz jego przedłożenie | 3.01.2023 |
| 10. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Łódzkiego i przedstawienie Radzie Gminy | 15.02.2023 |

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVII/219/22

RADY GMINY W KIERNOZI

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Kiernozia na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

W związku z wejściem w życie 13 listopada 2020 art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, „rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” konieczne jest określenie w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy Kiernozia.

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralność dokumentów. Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.